## 政府投资类
政府投资类工程建设项目审批流程图（2021修订版） 从立项至竣工验收的审批总时限：66个工作日
| 项目策划生成 |  | 立项用地规划许可阶段（15个工作日） |  |  |  |  | 工程建设许可阶段（20个工作日） |  |  |  |  | 施工许可阶段（15个工作日） |  |  |  |  | 竣工验收阶段（16个工作日）
| 相关部门通过多规合一协调提出建设条件，以及需要开展的评估评价等符合性检查论证要求 | 确定建设条件、规划条件 | 立项用地规划许可阶段 | 15个工作日 |  |  |  | 工程建设许可阶段 | 20个工作日 |  |  |  | 施工许可阶段 | 15个工作日 |  |  |  | 竣工验收阶段 | 16个工作日
[5 empty] | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 | [7 empty] | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限
[5 empty] | 发改部门 | 政府投资项目建议书审批 | 第3个工作日 |  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 |  |  | 住建部门 | 建设工程消防设计审查 | 第12个工作日 |  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限
[5 empty] | 自然资源部门 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 第8个工作日 |  |  | 自然资源部门 | 修建性详细规划、建设工程设计方案审查（征求住建、文物、交通、水利、城管、公安、环保等部门意见） | 第15个工作日 | [7 empty] | 各相关部门 | 联合验收（规划、土地、消防、人防、气象、档案等验收） | 第14个工作日
区域评估：地质灾害危险性评估，职业病危害预评价，节能审查，压覆重要矿产资源评估，重大规划、重大工程项目气候可行性论证，地震安全性评价，水土保持方案，环境影响评价，洪水影响评价等
[5 empty] | 发改部门 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 第15个工作日 |  |  | 自然资源部门 | 建设工程规划许可证核发 | 第20个工作日 |  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 |  |  | 住建部门 | 建设工程竣工验收备案 | 第16个工作日
|  |  | 牵头单位 | 自然资源部门 | 自然资源部门 | 建设用地规划许可 | 第15个工作日 | 牵头单位 | 自然资源部门 | 注：1.以上时间不含申请人修改文本时间； 2.供水、排水、燃气、通信、电力、白蚁防治等市政公用服务单位主动提供技术指导服务。(受前服务） 3.本阶段由市自然资源局牵头制定一张表单。 |  |  | 牵头单位 | 住建部门 | 住建部门 | 建筑工程施工许可证核发（质量安全监督手续） | 第15个工作日 | 牵头单位 | 住建部门 | 注:1.以上时间不含申请人整改时间； 2.对于验收涉及的测量工作，实行“一次委托、统一测绘、成果共享”； 3.供水、排水、燃气、通信、电力等设施在项目竣工验收后直接办理接入手续； 4.本阶段由市住建局牵头制定一张表单。
[5 empty] | 注：1.以上时间不含申请人修改文本时间； 2.本阶段由市自然资源局牵头制定一张表单。 | [8 empty] | 住建局
注：1.以上时间不含申请人修改文本时间； 2.建设工程施工许可核发前完成用地审批手续； 3.本阶段由市住建局牵头制定一张表单。
市政公用设施报装

## 政府投资类（线性）
政府投资类（线性）工程建设项目审批流程图（2021版）
从立项至竣工验收的审批总时限：66个工作日
|  | 项目策划生成 |  | 立项用地规划许可阶段（15个工作日） |  |  |  |  | 工程建设许可阶段（20个工作日） |  |  |  |  | 施工许可阶段（15个工作日） |  |  |  |  | 竣工验收阶段（16个工作日）
|  | 相关部门通过多规合一协调提出建设条件，以及需要开展的评估评价等符合性检查论证要求 | 确定建设条件、规划条件 | 立项用地规划许可阶段 | 15个工作日 |  |  |  | 工程建设许可阶段 | 20个工作日 |  |  |  | 施工许可阶段 | 15个工作日 |  |  |  | 竣工验收阶段 | 16个工作日
[6 empty] | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 | [7 empty] | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限
[6 empty] | 发改部门 | 政府投资项目建议书审批 | 第3个工作日 |  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 |  |  | 住建部门 | 建设工程消防设计审查 | 第12个工作日 |  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限
[6 empty] | 自然资源部门 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 第5个工作日 |  |  | 自然资源部门 | 修建性详细规划、建设工程设计方案审查（征求住建、文物、交通、水利、城管、公安、环保等部门意见） | 第15个工作日 | [7 empty] | 各相关部门 | 联合验收（规划、土地、消防、人防、气象、档案等验收） | 第14个工作日
|  | 区域评估：地质灾害危险性评估，职业病危害预评价，节能审查，压覆重要矿产资源评估，重大规划、重大工程项目气候可行性论证，地震安全性评价，水土保持方案，环境影响评价，洪水影响评价等 |  |  |  | 发改部门 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 第15个工作日
[11 empty] | 自然资源部门 | 建设工程规划许可证核发 | 第20个工作日 |  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 |  |  | 住建部门 | 建设工程竣工验收备案 | 第16个工作日
|  |  |  | 牵头单位 | 自然资源部门 | 自然资源部门 | 建设用地规划许可 | 第15个工作日 | 牵头单位 | 自然资源部门 | 注：1.以上时间不含申请人修改文本时间； 2.供水、排水、通信、电力等市政公用服务单位主动提供技术指导服务（受前服务）； 3.本阶段由市自然资源局牵头制定一张表单。 |  |  | 牵头单位 | 住建部门 | 住建部门 | 建筑工程施工许可证核发（质量安全监督手续） | 第15个工作日 | 牵头单位 | 住建部门 | 注:1.以上时间不含申请人整改时间； 2.对于验收涉及的测量工作，实行“一次委托、统一测绘、成果共享”； 3.供水、排水、通信、电力等设施在项目竣工验收后直接办理接入手续。 4.本阶段由市住建局牵头制定一张表单。
注：1.以上时间不含申请人修改文本时间； 2.本阶段由市自然资源局牵头制定一张表单。
注：1.以上时间不含申请人修改文本时间； 2.建设工程施工许可核发前完成用地审批手续； 3.本阶段由市住建局牵头制定一张表单。
市政公用设施报装

## 公开出让用地备案类
公开出让用地备案类项目审批流程图（2021修订版） 从立项至竣工验收的审批总时限：44个工作日
| 项目策划生成 |  | 立项用地规划许可阶段（3个工作日） |  |  |  |  | 工程建设许可阶段（15个工作日） |  |  |  |  | 施工许可阶段（10个工作日） |  |  |  |  | 竣工验收阶段（16个工作日）
| 相关部门通过多规合一协调提出建设条件，以及需要开展的评估评价等符合性检查论证要求 | 确定建设条件、规划条件 | 立项用地规划许可阶段 | 3个工作日 |  |  |  | 工程建设许可阶段 | 15个工作日 |  |  |  | 施工许可阶段 | 10个工作日 |  |  |  | 竣工验收阶段 | 16个工作日
[15 empty] | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限
[5 empty] | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 |  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 |  |  | 住建部门 | 建设工程消防设计审查 | 第7个工作日 |  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限
[5 empty] | 发改部门 | 企业投资项目备案 | 第1个工作日 |  |  | 自然资源部门 | 修建性详细规划、建设工程设计方案审查（征求住建、文物、交通、水利、城管、公安、环保等部门意见） | 第12个工作日 | [7 empty] | 各相关部门 | 联合验收（规划、土地、消防、人防、气象、档案等验收） | 第14个工作日
| 区域评估：地质灾害危险性评估，职业病危害预评价，节能审查，压覆重要矿产资源评估，重大规划、重大工程项目气候可行性论证，地震安全性评价，水土保持方案，环境影响评价，洪水影响评价等 |  |  |  | 自然资源部门 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 第3个工作日
[5 empty] | 自然资源部门 | 建设用地规划许可 | 第3个工作日 |  |  | 自然资源部门 | 建设工程规划许可证核发 | 第15个工作日 |  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 |  |  | 住建部门 | 建设工程竣工验收备案 | 第16个工作日
|  |  | 牵头单位 | 自然资源部门 | 注：1.以上时间不含申请人修改文本时间； 2.本阶段由市自然资源局牵头制定一张表单。 |  |  | 牵头单位 | 自然资源部门 | 注：1.以上时间不含申请人修改文本时间； 2.供水、排水、燃气、通信、电力、白蚁防治等市政公用服务单位主动提供技术指导服务。(受前服务） 3.本阶段由市自然资源局牵头制定一张表单。 |  |  | 牵头单位 | 住建部门 | 住建部门 | 建筑工程施工许可证核发（质量安全监督手续） | 第10个工作日 | 牵头单位 | 住建部门 | 注:1.以上时间不含申请人整改时间； 2.对于验收涉及的测量工作，实行“一次委托、统一测绘、成果共享”； 3.供水、排水、燃气、通信、电力等设施在项目竣工验收后直接办理接入手续； 4.本阶段由市住建局牵头制定一张表单。
注：1.以上时间不含申请人修改文本时间； 2.建设工程施工许可核发前完成用地审批手续； 3.本阶段由市住建局牵头制定一张表单。
市政公用设施报装

## 带方案出让用地类
带方案出让用地类工程建设项目审批流程图（2021版）
从立项至竣工验收的审批总时限：36个工作日
| 项目策划生成 |  | 立项用地规划许可阶段（3个工作日） |  |  |  |  | 工程建设许可和施工许可阶段（17个工作日） | [8 empty] | 竣工验收阶段（16个工作日）
| 相关部门通过多规合一协调提出建设条件，以及需要开展的评估评价等符合性检查论证要求 | 确定建设条件、规划条件 | 立项用地规划许可阶段 | 3个工作日 |  |  |  | 工程建设许可和施工许可阶段 | 17个工作日 | [7 empty] | 竣工验收阶段 | 16个工作日
[5 empty] | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 | [11 empty] | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限
[5 empty] | 发改部门 | 企业投资项目备案 | 第1个工作日 |  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 |  |  | 各相关部门 | 联合验收（规划、土地、消防、人防、气象、档案等验收） | 第14个工作日
| 区域评估：地质灾害危险性评估，职业病危害预评价，节能审查，压覆重要矿产资源评估，重大规划、重大工程项目气候可行性论证，地震安全性评价，水土保持方案，环境影响评价，洪水影响评价等 |  |  |  | 自然资源部门 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 第3个工作日 |  |  | 自然资源部门 | 建设工程规划许可证核发 | 第13个工作日 |  | 住建部门 | 建设工程消防设计审查 | 第15个工作日
[5 empty] | 自然资源部门 | 建设用地规划许可 | 第3个工作日 | [6 empty] | 住建部门 | 建筑工程施工许可证核发（质量安全监督手续） | 第17个工作日 |  |  | 住建部门 | 建设工程竣工验收备案 | 第16个工作日
|  |  | 牵头单位 | 自然资源部门 | 注：1.以上时间不含申请人修改文本时间； 2.本阶段由市自然资源局牵头制定一张表单。 |  |  | 牵头单位 | 住建部门 |  |  |  |  | 注：1.以上时间不含申请人修改文本时间； 2.建设工程施工许可核发前完成用地审批手续； 3.本阶段由市住建局牵头制定一张表单。 |  |  | 牵头单位 | 住建部门 | 注:1.以上时间不含申请人整改时间； 2.对于验收涉及的测量工作，实行“一次委托、统一测绘、成果共享”； 3.供水、排水、燃气、通信、电力等设施在项目竣工验收后直接办理接入手续； 4.本阶段由市住建局牵头制定一张表单。
市政公用设施报装

## 工业项目类
工业项目类工程建设项目审批流程图（2021版）
从立项至竣工验收的审批总时限：30个工作日
项目策划生成 |  | 立项用地规划许可阶段（3个工作日） |  |  |  |  | 工程建设许可阶段（10个工作日） |  |  |  |  | 施工许可阶段（7个工作日） |  |  |  |  | 竣工验收阶段（10个工作日）
相关部门通过多规合一协调提出建设条件，以及需要开展的评估评价等符合性检查论证要求 | 确定建设条件、规划条件 | 立项用地规划许可阶段 | 3个工作日 |  |  |  | 工程建设许可阶段 | 10个工作日 |  |  |  | 施工许可阶段 | 7个工作日 | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 | 竣工验收阶段 | 10个工作日
[14 empty] | 住建局 | 消防设计审核确认 | 第5个工作日
|  |  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 |  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 | [7 empty] | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限
|  |  |  | 发改部门 | 企业投资项目备案 | 第1个工作日 |  |  | 自然资源局 | 修建性详细规划、建设工程设计方案审查（征求住建、文物、交通、水利、城管、公安、环保等部门意见） | 第7个工作日 | [7 empty] | 各相关部门 | 联合验收（规划、土地、消防、人防、气象、档案等验收） | 第7个工作日
区域评估：地质灾害危险性评估，职业病危害预评价，节能审查，压覆重要矿产资源评估，重大规划、重大工程项目气候可行性论证，地震安全性评价，水土保持方案，环境影响评价，洪水影响评价等 |  |  |  | 自然资源部门 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 第3个工作日
|  |  |  | 自然资源部门 | 建设用地规划许可 | 第3个工作日 |  |  | 自然资源局 | 建设工程规划许可证核发 | 第10个工作日 |  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 |  |  | 住建部门 | 建设工程竣工验收备案 | 第10个工作日
|  | 牵头单位 | 自然资源局 | 注：1.以上时间不含申请人修改文本时间； 2.本阶段由市自然资源局牵头制定一张表单。 |  |  | 牵头单位 | 自然资源部门 | 注：1.以上时间不含申请人修改文本时间； 2.供水、排水、燃气、通信、电力、白蚁防治等市政公用服务单位主动提供技术指导服务。 3.本阶段由市自然资源局牵头制定一张表单。 |  |  | 牵头单位 | 住建部门 | 住建局 | 建筑工程施工许可证核发（质量安全监督手续） | 第7个工作日 | 牵头单位 | 住建部门 | 注:1.以上时间不含申请人整改时间； 2.对于验收涉及的测量工作，实行“一次委托、统一测绘、成果共享”； 3.供水、排水、燃气、通信、电力等设施在项目竣工验收后直接办理接入手续。 4.本阶段由市住建局牵头制定一张表单。
注：1.以上时间不含申请人修改文本时间； 2.本阶段由市住建局牵头制定一张表单。
市政公用设施报装

## 社会投资低风险产业类
社会投资低风险产业类工程建设项目审批流程图（2021年修订版）
从立项至竣工验收的审批总时限：15个工作日
| 项目策划生成 |  | 立项用地规划许可阶段（2个工作日） |  |  |  |  | 工程建设许可和施工许可阶段（8个工作日） | [7 empty] | 竣工验收阶段（5个工作日）
| 相关部门通过多规合一协调提出建设条件，以及需要开展的评估评价等符合性检查论证要求 | 确定建设条件、规划条件 | 立项用地规划许可阶段 | 2个工作日 |  |  |  | 工程建设许可和施工许可阶段 | 8个工作日 | [6 empty] | 竣工验收阶段 | 5个工作日
[10 empty] | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限
[5 empty] | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 |  |  | 自然资源部门 | 建设工程规划许可证核发 | 第6个工作日 | [5 empty] | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限
[5 empty] | 发改部门 | 企业投资项目备案 | 第1个工作日 | [5 empty] | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 |  |  | 各相关部门 | 联合验收（规划、土地、消防、人防、气象、档案等验收） | 第4个工作日
| 区域评估：地质灾害危险性评估，职业病危害预评价，节能审查，压覆重要矿产资源评估，重大规划、重大工程项目气候可行性论证，地震安全性评价，水土保持方案，环境影响评价，洪水影响评价等 |  |  |  | 自然资源部门 | 建设用地规划许可 | 第2个工作日 | [5 empty] | 住建部门 | 建筑工程施工许可证核发（质量安全监督手续） | 第8个工作日
[18 empty] | 住建部门 | 建设工程竣工验收备案 | 第5个工作日
|  |  | 牵头单位 | 自然资源部门 | 注：1.以上时间不含申请人修改文本时间； 2.本阶段由市自然资源局牵头制定一张表单。 |  |  | 牵头单位 | 住建部门 |  |  |  | 注：1.以上时间不含申请人修改文本时间； 2.本阶段由市住建局牵头制定一张表单。 |  |  | 牵头单位 | 住建部门 | 注:1.以上时间不含申请人整改时间； 2.对于验收涉及的测量工作，实行“一次委托、统一测绘、成果共享”； 3.供水、排水、燃气、通信、电力等设施在项目竣工验收后直接办理接入手续； 4.本阶段由市住建局牵头制定一张表单。
市政公用设施报装

## 城镇老旧小区改造类
城镇老旧小区改造类工程建设项目审批流程图（2021年修订版）
从立项至竣工验收的审批总时限：30个工作日
| 立项用地规划许可阶段（10个工作日） |  |  |  |  | 工程建设许可和施工许可阶段（10个工作日） | [7 empty] | 竣工验收阶段（10个工作日）
| 立项用地规划许可阶段 | 10个工作日 |  |  |  | 工程建设许可和施工许可阶段 | 10个工作日 | [6 empty] | 竣工验收阶段 | 10个工作日
|  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 | [10 empty] | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限
|  |  | 发改部门 | 政府投资项目建议书审批 | 第5个工作日 |  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 |  |  | 各相关部门 | 联合验收（规划、土地、消防、人防、气象、档案等验收） | 第8个工作日
|  |  | 发改部门 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 第8个工作日 |  |  | 自然资源部门 | 建设工程规划许可证核发 | 第7个工作日 | 住建部门 | 建筑工程施工许可证核发（质量安全监督手续） | 第10个工作日 |  |  | 住建部门 | 建设工程竣工验收备案 | 第10个工作日
| 牵头单位 | 自然资源部门 | 自然资源部门 | 建设用地规划许可 | 第10个工作日 | 牵头单位 | 住建部门 |  |  |  | 注：1.以上时间不含申请人修改文本时间； 2.本阶段由市住建局牵头制定一张表单。 |  |  | 牵头单位 | 住建部门 | 注:1.以上时间不含申请人整改时间； 2.对于验收涉及的测量工作，实行“一次委托、统一测绘、成果共享”； 3.供水、排水、燃气、通信、电力等设施在项目竣工验收后直接办理接入手续； 4.本阶段由市住建局牵头制定一张表单。
注：1.以上时间不含申请人修改文本时间； 2.本阶段由市自然资源局牵头制定一张表单。
市政公用设施报装

## 既有建筑二次装修改造类
既有建筑二次装修改造类工程建设项目审批流程图（2021年修订版）
从立项至竣工验收的审批总时限：20个工作日
| 施工许可阶段（10个工作日） |  |  |  |  | 竣工验收阶段（10个工作日）
| 工程建设许可和施工许可阶段 | 10个工作日 |  |  |  | 竣工验收阶段 | 10个工作日
|  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限
|  |  | 住建部门 | 建设工程消防设计审查 | 第7个工作日 |  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限
[8 empty] | 各相关部门 | 联合验收（规划、土地、消防、人防、气象、档案等验收） | 第8个工作日
|  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 |  |  | 住建部门 | 建设工程竣工验收备案 | 第10个工作日
| 牵头单位 | 住建部门 | 住建部门 | 建筑工程施工许可证核发（质量安全监督手续） | 第10个工作日 | 牵头单位 | 住建部门 | 注:1.以上时间不含申请人整改时间； 2.对于验收涉及的测量工作，实行“一次委托、统一测绘、成果共享”； 3.本阶段由市住建局牵头制定一张表单。
注：1.以上时间不含申请人修改文本时间； 2.本阶段由市住建局牵头制定一张表单。

## 加装电梯类
加装电梯类工程建设项目审批流程图（2021年修订版）
从立项至竣工验收的审批总时限：20个工作日
| 施工许可阶段（10个工作日） |  |  |  |  | 竣工验收阶段（10个工作日）
| 工程建设许可和施工许可阶段 | 10个工作日 |  |  |  | 竣工验收阶段 | 10个工作日
|  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限
|  |  | 住建部门 | 建设工程消防设计审查 | 第7个工作日 |  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限
[8 empty] | 各相关部门 | 联合验收（规划、土地、消防、人防、气象、档案等验收） | 第8个工作日
|  |  | 审核单位 | 审核事项 | 办结时限 |  |  | 住建部门 | 建设工程竣工验收备案 | 第10个工作日
| 牵头单位 | 住建部门 | 住建部门 | 建筑工程施工许可证核发（质量安全监督手续） | 第10个工作日 | 牵头单位 | 住建部门 | 注:1.以上时间不含申请人整改时间； 2.对于验收涉及的测量工作，实行“一次委托、统一测绘、成果共享”； 3.本阶段由市住建局牵头制定一张表单。
注：1.以上时间不含申请人修改文本时间； 2.本阶段由市住建局牵头制定一张表单。